## Desarrollo
Costo x hora
Senior Full Stack Engineer | 750
Project Manager | 1050
Tarea | Horas
Desarrollo y población de las estructuras de datos básicas
Países, provincias y ciudades
Utilización de la API de meracdolibre para obtener la información y bajarla a JSON | 16
Seed inicial de la información a las estructuras de datos | 16
Marcas, modelos, versiones, precios
Utilización de la API de mercadolibre en grafo a JSON | 32
Seed inicial de información | 24
Construcción de entidades principales
Home Page, Menues y estilos | 24
Usuarios y autenticación
Alta de usuario | 8
Login, sesiones y logout | 16
Vehículos
Alta de vehículo | 16
AJAX p gestión de modelos | 8
Modificación de vehículos | 8
Listado y gestión de vehículos | 12
Conductores
Alta de conductores | 8
Modificación de conductores | 8
Listado y gestión de conductores | 12
Construcción de motor de tracking
Dispositivos de trackeo tipos y unidades | 16
Trackeos de dispositivo y ubicaciones
Construcción de entidades | 16
Construcción de API | 16
Simulación de conducción de vehículos
Utilización de API de Google Maps y ubicaciones azarozas | 32
Motor de física (Aceleraciones, velocidades y trayectorias) | 32
Mockeo de compañia de Taxis, Unidades y Nombres | 24
Mockeo de trayectos en el conurbano y ciudad de buenos aires | 32
Dashboard de monitoreo de vehículos en tiempo real
Integración de leaflet js open street map | 32
Agregado de componentes dinámicos y layers | 24
Actualización en background x pooling AJAX | 16
Construcción del motor de alertas
Creación de la entidad y creación de API de generación de alertas | 24
Mocks de alertas para la flota de taxis | 16
Integración de las alertas al dashboard de monitoreo de vehículos en tiempo real | 16
Integración del refresco AJAX | 8
Vículo entre las alertas y los layers del mapa | 4
Construcción de motor de reporting
Estructura del reporte general + links y gestión de las fechas | 8
Integración de estilos y librerias de Charts.js | 32
Reporte de velocidad, aceleración y distancia del conductor | 24
Reporte de utilización y recorrido por vehículo | 16
Total Hs Desarrollo | 596
Total HS Gerenciamiento | 119.2
Costo total del proyecto | 572160

## Proyección de crecimiento mínim
Parametros de calculo |  |  | Valor
Tamaño del POST de vehículos |  |  | 1024
Tamaño del refresco de mapa |  |  | 5000
Vehículos x controlador |  |  | 15
Mes | Vehículos | Controladores | Trafico Vehículos GB | Tráfico Controladores GB | Requests x Min | #Servers (Max 200RPM) | #Web Servers real | Instances Hr
1 | 100 | 6 | 4.1199 | 7.242 | 136 | 0.68 | 2 | 1440
2 | 130 | 7.8 | 5.3558 | 9.4146 | 176.8 | 0.884 | 2 | 1440
3 | 169 | 10.14 | 6.9626 | 12.2389 | 229.84 | 1.1492 | 5 | 3600
4 | 219.7 | 13.182 | 9.0514 | 15.9106 | 298.792 | 1.494 | 5 | 3600
5 | 285.61 | 17.1366 | 11.7668 | 20.6838 | 388.4296 | 1.9421 | 5 | 3600
6 | 371.293 | 22.2776 | 15.2968 | 26.8889 | 504.9585 | 2.5248 | 10 | 7200
7 | 482.6809 | 28.9609 | 19.8858 | 34.9556 | 656.446 | 3.2822 | 10 | 7200
8 | 627.4852 | 37.6491 | 25.8516 | 45.4423 | 853.3798 | 4.2669 | 10 | 7200
9 | 815.7307 | 48.9438 | 33.6071 | 59.0749 | 1109.3938 | 5.547 | 10 | 7200
10 | 1060.4499 | 63.627 | 43.6892 | 76.7974 | 1442.2119 | 7.2111 | 15 | 10800
11 | 1378.5849 | 82.7151 | 56.7959 | 99.8366 | 1874.8755 | 9.3744 | 15 | 10800
12 | 1792.1604 | 107.5296 | 73.8347 | 129.7876 | 2437.3381 | 12.1867 | 15 | 10800
Totales |  |  | 306.2176 | 538.2731 |  |  |  | 74880

## Sheet2
Sum of USD | Column Labels
| Administración | Base de Datos | Big Data | Datawarehouse | Load Balancing | Monitoreo | WebServers | Grand Total
Total | 151 | 1385 | 1824 | 10896 | 225.76 | 15559.5 | 9060 | 39101.26

## Presupuesto Cloud
Capa | Servicio | Cantidad | Unidad | Precio unidad | USD | Link: | Capa | USD
Load Balancing | Elastic Load Balancing - Hours | 8760 | Elastic Load Balancers Hs | 0.025 | 219 | https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/pricing/ | Load Balancing | 219
Load Balancing | Elastic Load Balancing - GB of Data processed | 845 | GB | 0.008 | 6.76 | https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/pricing/ | Load Balancing | 6.76
WebServers | t2.large instance 1 year up front | 15 | Instances | 604 | 9060 | https://aws.amazon.com/ec2/pricing/ | WebServers | 9060
Administración | t2.small instance 1 year up front | 1 | Instances | 151 | 151 | https://aws.amazon.com/ec2/pricing/ | Administración | 151
Base de Datos | Relational Database Service - Aurora | 1 | Databases | 1385 | 1385 | https://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/ | Base de Datos | 1385
Monitoreo | New Relic | 75000 | Instances Hr | 0.2 | 15000 | https://newrelic.com/application-monitoring/pricing | Monitoreo | 15000
Monitoreo | OpsGenie | 5 | Users | 24 | 120 | https://www.opsgenie.com/pricing | Monitoreo | 120
Monitoreo | AWS CloudWatch Detailed 1 min | 105 | Instance Month | 3.5 | 367.5 | https://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/ | Monitoreo | 367.5
Monitoreo | AWS CloudWatch Dashboards | 24 | Dashboards Month | 3 | 72 | https://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/ | Monitoreo | 72
Big Data | Amazon Elastic Map Reduce Instances | 24000 | Instance Hr (m4.large) | 0.07 | 1680 | https://aws.amazon.com/elasticmapreduce/pricing/ | Big Data | 1680
Big Data | S3 (Simple Storage System) | 4800 | GB/month | 0.03 | 144 | https://aws.amazon.com/s3/pricing/ | Big Data | 144
Datawarehouse | Tableau Desktop (Licencia | 4 | Licencias | 999 | 3996 |  | Datawarehouse | 3996
Datawarehouse | Amazon Redshift | 5 | Instances/yr | 1380 | 6900 | https://aws.amazon.com/redshift/pricing/ | Datawarehouse | 6900
|  |  |  | Total (USD) | 39101.26
|  |  |  | Total (ARS) | 594339.152

## Riesgos
Tipo de Riesgo | Riesgo | Afectación | Descripción | Probabilidad | Impacto | Horizonte
Tecnológico | Nuevas Tecnologias de manejo autonomo | Mercado | La aparición de nuevas tecnologías de conducción asistida o automática restan valor al concepto de controlar al conductor. | Alto | Alto | Lejano
| Interés de las grandes empresas de internet | Mercado | Las grandes empresas de Internet: Facebook/Google, cuentan con productos relacionados, si estuvieran interesadas podrian competir con mucha ventaja. | Baja | Alto | Medio
Legal | Desconocimiento de compromiso | Mercado | La posibilidad legal real de los proveedores de servicios de desconocer algún compromiso. Sea este un seguro o un servicio, debido al incumplimiento de alguna política (zona de cobertura, velocidad de manejo etc) en el caso de que la única evidencia de tal incumplimiento sea la información provista por el dispositivo y los servidores de CloudFleet. Defender la validez legal de la información de nuestros sensores y nuestros servidores, asi como la integridad de nuestra organización, son factores claves del éxito de CloudFleet. | Moderada | Medio | Medio
| Responsabilidad solidaria | Financiero | La posibilidad de que un tribunal entienda que el incumplimiento de un servicio contratado mediante el uso de la plataforma sea responsabilidad total o solidaria de CloudFleet, sentaría un antecedente que pondria en riesgo la continuidad del negocio y podria significar un gran costo para la compañia. | Baja | Alto | Medio
| Ausencia de marco regulatorio | Continuidad | La ausencia de un marco regulatorio para esta actividad (intermediador comercial para servicios del automovil) y para la gestión de servicios on demand y de tasación variable es un riesgo grande dado que si surgiera una regulación, la misma podría comprometer la continuidad del negocio. | Baja | Medio | Medio
Dependencias comerciales, tecnológicas | Proveedores de telecomunicaciones | Continuidad | La dificultad para acordar con los proveedores telecomunicaciones o un eventual aumento de los costos de las mismas ponen en riesgo la continuidad del negocio. Mucho mas teniendo en cuenta que los jugadores de telecomunicaciones móviles son pocos en todos los paises de operación. | Moderada | Medio | Corto
| Proveedor de desarrollo de software | Financiero | Una vez contratado el proveedor de desarrollo de software podría: A) Incumplir, tanto en tiempos de entrega como en calidad o completitud del software B) Adoptar una posición dificil y aumentar los costos o retrasar entregas por considerarnos un cliente cautivo. | Moderada | Medio | Corto
| Fallas del proveedor de cloud | Continuidad | El proveedor de cloud podría fallar dejando fuera de servicio la plataforma. | Baja | Medio | Medio
Importaciones y Pagos al exterior | Importación de aparatos de trackeo | Continuidad | Por dificultades comerciales en los distintos paises de operación, y siendo estos economias emergentes con un marco jurídico y político muchas veces impredecible, es apropiado considerar estos inconvenientes podrian dificultar seriamente la cadena de abastecimiento. | Baja | Medio | Lejano
| Pago a proveedores de cloud en el exterior | Continuidad | No es infrecuente que en los paises de operación haya problemas cambiarios y dificultades para hacer giros al exterior. Al menos dos de los paises de operación (Argentina y Venezuela) tienen o tuvieron restricciones de este orden en los últimos 2 años. | Moderada | Alto | Medio