## Riesgos
RIE

## Presupuesto Cloud
Capa | Servicio | Cantidad | Unidad | Precio
Load Balancing | Elastic Load Balancing - Active ELB endpoints | 2 | ELBs
Load Balancing | Elastic Load Balancing - Bandwidth |  | GB
Load Balancing | Elastic Load Balancing - Data Transfer |  | GB
WebServers | t2.large instance 1 year up front | 2 | Instances
Administración | t2.small instance 1 year up front | 1 | Instances
Base de Datos | Relational Database Service - Aurora |  | Databases
Monitoreo | New Relic |  | Instances
Monitoreo | OpsGenie | 5 | Users
Monitoreo | AWS CloudWatch
Big Data | Amazon Elastic Map Reduce | 5
Big Data | S3 (Simple Storage System)
Datawarehouse | Amazon Redshift

## Sheet4
Tarea | Horas |  | Costo x hora
Desarrollo y población de las estructuras de datos básicas |  | Senior Full Stack Engineer | 750
Países, provincias y ciudades |  | Project Manager | 1050
Utilización de la API de meracdolibre para obtener la información y bajarla a JSON | 16
Seed inicial de la información a las estructuras de datos | 16
Marcas, modelos, versiones, precios
Utilización de la API de mercadolibre en grafo a JSON | 32
Seed inicial de información | 24
Construcción de entidades principales
Home Page, Menues y estilos | 24
Usuarios y autenticación
Alta de usuario | 8
Login, sesiones y logout | 16
Vehículos
Alta de vehículo | 16
AJAX p gestión de modelos | 8
Modificación de vehículos | 8
Listado y gestión de vehículos | 12
Conductores
Alta de conductores | 8
Modificación de conductores | 8
Listado y gestión de conductores | 12
Construcción de motor de tracking
Dispositivos de trackeo tipos y unidades | 16
Trackeos de dispositivo y ubicaciones
Construcción de entidades | 16
Construcción de API | 16
Simulación de conducción de vehículos
Utilización de API de Google Maps y ubicaciones azarozas | 32
Motor de física (Aceleraciones, velocidades y trayectorias) | 32
Mockeo de compañia de Taxis, Unidades y Nombres | 24
Mockeo de trayectos en el conurbano y ciudad de buenos aires | 32
Dashboard de monitoreo de vehículos en tiempo real
Integración de leaflet js open street map | 32
Agregado de componentes dinámicos y layers | 24
Actualización en background x pooling AJAX | 16
Construcción del motor de alertas
Creación de la entidad y creación de API de generación de alertas | 24
Mocks de alertas para la flota de taxis | 16
Integración de las alertas al dashboard de monitoreo de vehículos en tiempo real | 16
Integración del refresco AJAX | 8
Vículo entre las alertas y los layers del mapa | 4
Construcción de motor de reporting
Estructura del reporte general + links y gestión de las fechas | 8
Integración de estilos y librerias de Charts.js | 32
Reporte de velocidad, aceleración y distancia del conductor | 24
Reporte de utilización y recorrido por vehículo | 16
Total Hs Desarrollo | 596
Total HS Gerenciamiento | 119.2
Costo total del proyecto | 572160